## 进度表
网站项目开发进度表
时间 | 2019年x月x日-2019年x月x日
项目序号 | 项目内容 | 工期 | 备注
第一阶段：项目立项阶段 |  |  | 对应毕业设计开题
1.1 | 项目组织筹建 | 5天 | 工期酌情调整
1.2 | 项目定位和背景分析 | 5天
1.3 | 项目可行性分析 | 5天
第二阶段：项目需求调研阶段
2.1 | 现有市场调研 | 5天
2.2 | 市场网站规模、发展状况、发展趋势调研 | 5天
2.3 | 撰写网站调研分析报告 | 5天 | 可选项
2.4 | 撰写项目需求分析报告 | 5天
第三阶段：项目规划阶段
3.1 | 制定网站策划方案、明确栏目规划、功能模块 | 5天
3.2 | 制定技术实现方案、明确网站系统架构、数据库、程序环境要求 | 6天
3.3 | 明确网站运营模式、盈利模式 | 7天 | 酌情修改
3.4 | 编写网站项目开发工期表 | 8天
第四阶段：项目设计阶段
4.1 | 网站内容与功能页设计、首页设计 | 5天
4.2 | 网站页面排版、代码编写 | 6天
4.3 | 网站页面兼容性测试、页面优化 | 7天
第五阶段：项目系统开发集成阶段
5.1 | 选定域名、服务器、硬件、软件安装与调试 | 5天 | 选择性修改
5.2 | 根据网站功能规划进行数据库设计、架构设计 | 6天
5.3 | 网站具体功能模块代码编写、单元测试 | 7天
第六阶段：系统测试及完善阶段
6.1 | 网站优化与测试，功能、性能、可用性、安全性测试 | 5天
6.2 | 网站内容填充、文案设计、编写使用说明书 | 6天
第七阶段：上线阶段 |  |  | 可选项
改进完善后上线试运营